## Planilha1
PROJETO TI - FERRAMENTA 5W2H
O que? | Porque? | Onde? | Quando? | Quem? | Como? | Status
What | Why | Where | When | Who | How
Diagrama de Visão de Negócio | Entregavel de PI | Online | 22/08/2024 - 26/08/2024 | Beatriz | PowerPoint ou Diagrams | OK
Sessão de simulador financeiro no site - HTML | Entregável de Algoritmo e PI | Online | 25/08/2024 - 30/08/2024 | Guilherme | Com ferramentas HTML, JS e CSS | OK
Documentação Inicial do Projeto | Entregável de TI e de PI | Online | 25/08/2024 - 30/08/2024 | Andrei | Ferramenta WORD | OK
Protótipo da Home Page do Site | Entregável de PI | Online | 30/08/2024 -06/09/2024 | Beatriz | Plataforma Canva ou Figma | Em execução
Configuração e execução do arduino | Entregável Arq.Comp | Em sala de Aula | 27/08/2024 - 03/09/2024 | Phelipe | A partir de IDE Arduino | Em execução
Tabelas no MySQL do projeto | Entregável PI e BD | Online | 30/08/2024 - 06/09/2024 |  | Plataforma MySQL | Não iniciado
Home page | Entregável 2ª Sprint | Online |  |  | Com linguagem HTML, JS e CSS | Não iniciado
Área de login do usuário | Entregável 2ª Sprint | Online |  |  | Com linguagem HTML, JS e CSS | Não iniciado
Simulador financeiro - CSS | Entregável 2ª Sprint | Online |  |  | Com linguagem HTML, JS e CSS | Não iniciado
Diagrama de Visão de Negócio | Entregável 1ª Sprint | Online |  |  | Plataforma CANVA | OK
Planilha de backlog | Entregavel de TI | Online | 30/08/2024 - 05/09/2024 | Fábio | Planilha EXCEL | Em execução
Configuração de máquina virtual no Lubuntu | Entregável de SO | Em sala de Aula | 27/08/2024 - 03/09/2024 | Fabio | Ferramenta VirtualBox | OK